## 2DO TRIMESTRE 26
PERÍODO QUE SE INFORMA:
PROYECTO | DETALLE DE LAS ACCIONES EN LAS QUE ESTÁ INVOLUCRADO EL RAN | Acciones realizadas | PROPIEDAD PRIVADA | PROPIEDAD SOCIAL | SOPORTE DOCUMENTAL- PRODUCTO | Responsable
PROYECTO FERROVIARIO | Asistencia a puntos de reunión para atender la agenda del día en propiedad social y privada. |  |  |  |  | Jorge
| Asistencia a asambleas de los núcleos agrarios involucrados, de suscripción para la solicitud de anuencia, para la firma de Convenios de Ocupación Previa de uso común. |  |  |  |  | Rodrigo
AIFA - PACHUCA (57 km) | Asistencia a reuniones informativas de sensibilización con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Rodrigo
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada (levantamiento topografico) |  |  |  |  | Rodrigo
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada para los BDT´s Agroforestales- Construcción. |  |  |  |  | Rodrigo
| Revisión y Validación de información recopilada en campo por la brigada |  |  |  |  | Mauro
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra de Construcción y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra agroforestales y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración y validación de planos cartográficos para Liberación de Derecho de Vía. |  |  |  |  | Thania- Jovita
| Generación y/o validación de infografías , actualización del Geoportal. |  |  |  |  | Victoria
| Gestión documental de carpeta básica para brindar Asistencia Técnica ( anánalisis documental- medición en campo) |  |  |  |  | Javier- Monica
| Elaboración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
| Gestión documental de carpeta básica ante el AGA, para la integración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
PROYECTO FERROVIARIO | Asistencia a puntos de reunión para atender la agenda del día en propiedad social y privada. |  |  |  |  | Jorge
MÉXICO - QUERÉTARO (226 km) | Asistencia a asambleas de suscripción de Convenios de Ocupación Previa con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Rodrigo
| Asistencia a reuniones de sensibilización con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Rodrigo
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada (levantamiento topografico) |  |  |  |  | Rodrigo
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada para los BDT´s Agroforestales- Construcción. |  |  |  |  | Rodrigo
| Revisión y Validación de información recopilada en campo por la brigada |  |  |  |  | Mauro
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra de Construcción y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra agroforestales y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración y validación de planos cartográficos para Liberación de Derecho de Vía. |  |  |  |  | Thania- Jovita
| Generación y/o validación de infografías , actualización del Geoportal. |  |  |  |  | Victoria
| Gestión documental de carpeta básica para brindar Asistencia Técnica ( anánalisis documental- medición en campo) |  |  |  |  | Javier- Monica
| Elaboración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
| Gestión documental de carpeta básica ante el AGA, para la integración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
PROYECTO FERROVIARIO | Asistencia a puntos de reunión para atender la agenda del día en propiedad social y privada. |  |  |  |  | Jorge
QUERÉTARO-IRAPUATO (108 km) | Asistencia a asambleas de suscripción de Convenios de Ocupación Previa con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Martín Flores
| Asistencia a reuniones de sensibilización con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Martín Flores
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada (levantamiento topografico) |  |  |  |  | Martín Flores
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada para los BDT´s Agroforestales- Construcción. |  |  |  |  | Martín Flores
| Revisión y Validación de información recopilada en campo por la brigada |  |  |  |  | Mauro
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra de Construcción y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra agroforestales y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración y validación de planos cartográficos para Liberación de Derecho de Vía. |  |  |  |  | Thania- Jovita
| Generación y/o validación de infografías , actualización del Geoportal. |  |  |  |  | Victoria
| Gestión documental de carpeta básica para brindar Asistencia Técnica ( anánalisis documental- medición en campo) |  |  |  |  | Javier- Monica
| Elaboración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
| Gestión documental de carpeta básica ante el AGA, para la integración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
PROYECTO FERROVIARIO | Asistencia a puntos de reunión para atender la agenda del día en propiedad social y privada. |  |  |  |  | Jorge
SALTILLO- NUEVO LAREDO ( 396 km) | Asistencia a asambleas de suscripción de Convenios de Ocupación Previa con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Luis Humberto
| Asistencia a reuniones de sensibilización con los núcleos agrarios involucrados. |  |  |  |  | Luis Humberto
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada (levantamiento topografico) |  |  |  |  | Luis Humberto
| Inspección ocular y trabajos de medición en propiedad social y privada para los BDT´s Agroforestales- Construcción. |  |  |  |  | Luis Humberto
| Revisión y Validación de información recopilada en campo por la brigada |  |  |  |  | Mauro
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra de Construcción y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración de fichas de Bienes Distintos a la Tierra agroforestales y enviadas. |  |  |  |  | Ivan- Eduardo
| Elaboración y validación de planos cartográficos para Liberación de Derecho de Vía. |  |  |  |  | Thania- Jovita
| Elaboración y/o validación de infografías , actualización del Geoportal. |  |  |  |  | Victoria
| Gestión documental de carpeta básica para brindar Asistencia Técnica ( anánalisis documental- medición en campo) |  |  |  |  | Javier- Monica
| Elaboración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica
| Gestión documental de carpeta básica ante el AGA, para la integración de Trabajos Técnicos e Informativos de Expropiación |  |  |  |  | Javier- Monica

## Coordinador en Campo
PROYECTO | COORDINADOR EN CAMPO
PROYECTO FERROVIARIO | GEO. RODRIGO SANDOVAL
AIFA - PACHUCA (57 km)
MÉXICO - QUERÉTARO (226 km)
PROYECTO FERROVIARIO | ING. MARTÍN FLORES
QUERÉTARO-IRAPUATO (108 km)
MAZATLÁN- LOS MOCHIS
PROYECTO FERROVIARIO | ING. LUIS HUMBERTO
SALTILLO- NUEVO LAREDO ( 396 km)
SAN LUIS POTOSI- SALTILLO
PROYECTO FERROVIARIO | ARQ. MIGUEL ÁNGEL
IRAPUATO- LEÓN- GUADALAJARA
PROYECTO FERROVIARIO | ING. AGUSTÍN TAPIA
QUERÉTARO-SAN LUIS POTOSI

## ANEXO 1
Anexo 1. Listado de Evidencias
1 | Bitácoras
2 | Control de firmas de funcionarios
3 | Correos electrónicos
4 | Cuestionarios
5 | Diagnósticos
6 | Encuestas
7 | Evaluaciones
8 | Expedientes
9 | Infografías
10 | Informes
11 | Instructivos
12 | Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
13 | Manual de Calidad
14 | Manual de formatos
15 | Manual de ISO
16 | Manual de Organización
17 | Manual de Procedimientos
18 | Manuales Técnicos
19 | Mapa de Procesos
20 | Matrices
21 | Metodologías
22 | Minutas
23 | Normas
24 | Oficios
25 | Organigramas
26 | Perfiles y/o descripción de puestos
27 | Plan Estratégico Institucional
28 | Políticas
29 | Programa Especial
30 | Prorgama Institucional
31 | Programa Regional
32 | Programa Sectorial
33 | Prorgamas de Trabajo
34 | Protocolos
35 | Reglas de Operación
36 | Reportes
37 | Resguardos de bienes
38 | Sistemas informáticos
39 | Tableros de Control
40 | Tableros informativos